## Sheet1
Legend: | Not Started | In Progress | Completed
Task | Start | Finish | Duration | 2018-08-28 | 2018-09-04 | 2018-09-11 | 2018-09-18 | 2018-09-25 | 2018-10-02 | 2018-10-09 | 2018-10-16 | 2018-10-23 | 2018-10-30 | 2018-11-06 | 2018-11-13 | 2018-11-20 | 2018-11-27 | 2018-12-04 | 2018-12-11 | 2018-12-18 | 2018-12-25 | 2019-01-01 | 2019-01-08 | 2019-01-15 | 2019-01-22 | 2019-01-29 | 2019-02-05 | 2019-02-12 | 2019-02-19 | 2019-02-26 | 2019-03-05 | 2019-03-12 | 2019-03-19 | 2019-03-26 | 2019-04-02 | 2019-04-09 | 2019-04-16 | 2019-04-23 | 2019-04-30
Get Prjoect Assignment | 2018-08-28 | 2018-09-04 | 1 week
Meet Group | 2018-09-04 | 2018-09-07 | 3 days
Meet Advisor | 2018-09-11 | 2018-09-14 | 3 days
Set up Weekly Meeting Time/Place | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 1 day
Weekly Progress Memo | 2018-09-12 | N/A | Continuous
Draft/Sign Level 1 Requirements | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 1 day
Gantt Chart | 2018-09-19 |  | Continuous
Draft Backgroud | 2018-09-19 | 2018-09-28 | 9 days
Draft Specs | 2018-10-03 | 2018-10-12 | 9 days
Draft Alternatives | 2018-10-03 | 2018-10-12 | 9 days
Master Project Schedule Update | 2018-10-16 | 2018-10-17 | 1 day
Course/Peer Review
Deliver Preliminary design presentation | 2018-10-17 | 2018-10-23 | 6 days
Failure Modes and Effects Analysis | 2018-10-23 | 2018-10-29 | 6 days
Master Project Schedule Update | 2018-11-07 | 2018-11-08 | 1 day
Finalize CAD Model | 2018-11-03 | 2018-11-14 | 11 days
Choose Electrical Components | 2018-11-03 | 2018-11-14 | 11 days
FEA Analysis | 2018-11-14 | 2018-11-21 | 7 days
Create Drawing Package | 2018-11-21 | 2018-11-28 | 7 days
Prepare CDR | 2018-11-28 | 2018-12-03 | 5 days
Draft Analysis and Manufacturing Plan Appendix | 2018-11-21 | 2018-11-30 | 9 days
Present Critical Design Reviews | 2018-12-02 | 2018-12-03 | 1 day
Final Report W/ Drawing/Manufacturing Etc | 2018-12-03 | 2018-12-09 | 6 days
CDR Videos | 2018-12-03 | 2018-12-09 | 6 days
Gather Materials | 2018-01-07 | 2018-01-21 | 14 days
Machine Parts | 2018-01-14 | 2018-01-28 | 14 days
FR1 (Cole) | 2019-02-07 | 2019-02-09 | 2 days
FR2 (x2) (Ivan) | 2019-02-12 | week of 3/4 | in progress(cnc feature)
FR3 (Ivan) | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 1 day
FR4 (Ivan/Cole) | 2019-02-14 | 2019-03-04 | 3 weeks, needed cnc feature
FR5 (Cole) | 2019-02-19 | 2019-02-22 | 3 days
Create Test Plan | 2019-03-04 | 2019-03-15
AR1 (x2) (Nishagar) | 2019-03-04
AF1 (x2) (Nishagar) | 2019-03-04
RH1 (Ivan) | 2019-03-11
RB1 (x3) (Cole) | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 1 day
RB2 (Cole) | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 1 day
MM1 (Ivan) | 2019-03-11
RA1 (x2) (Cole) | 2019-02-25 | 2019-03-01
GB1 (x2) | 2019-02-25
AP1 (x2) (Cole/Ivan) | 2019-03-19
Roller Sub Assembly (weld) (Cole) | 2019-03-19
Fram Sub Assembly (weld) (Cole) | 2019-03-19
Write Vehicle Code(Ivan) | 2019-02-19 | 2018-02-25 | 21 days
Assemble Vehicle | 2019-03-26 | 2018-02-11 | 7 days
Test Robot | 2018-02-11 | 2018-02-25 | 14 days
Competition Preperation | 2019-04-02 | 2018-04-29 | 7 days
Write Final Report | 2019-04-15 | 2029-05-01 | 14 days